## Tabelle1
| Stunden | Berechnet | Händisch
Aufwandsabschätzung zum Projekt "Was dingt denn da?" basierend auf Mockups vom 20.07.2021 |  | 100 |  | Kommentare IN
Backend
Projekt einrichten | 3 |  | 320
Datenstrukturen modellieren | 6 |  | 320
Tabellen anlgen + Model-Klassen implementieren | 12 |  | 640
Import aus REALonline-Exportdaten + Import von Bilddateien - Nicht zuverlässig kalkulierbar, da Datenstruktur unbekannt - ich erwarte erheblich mehr Aufwand (vor allem Projektmanagement) wegen Daten-Mist | 30 |  | 1120
Benutzerverwaltung mit unterschiedlichen Rechten | 25 |  | 1920
Wer ändert einen Benutzer zu einem „verified thingTAG-Partner“? Wer ordnet ihn einer Institution (siehe Screen 4) zu?
Export von Taggin-Daten als JSON-Dateien | 8
Bearbeitung aller importierten/generierten Daten | 90
Erstellen von Infotexten mit Formatierung - Hochladen von Bildern (Keine Bilder im Fließtext!) - Kein Ausdruck als PDF | 40
Bilder im Fließtext positionieren / layouten | 60
Ausdruck der Infotexte als PDF | 50
4320
Frontend
Grafischer Entwurf, inkl. ein Review und Überarbeitung | 23 |  | 1920
Anwendung grafischer Entwurf auf Mockups | 28 |  | 2240
Projekt einrichten | 8 |  | 640
4800
Screen 0 [Seite 8]:
Woher stammen die Beispielbilder mit den gehighlighteten Ausschnitten?? Redaktionell / Automatisch?
Umsetzung |  |  | 640
640
Screen 1 [Seite 9]:
Infos zu Ding / Mehr / Beispieltags |  |  | 480
Woher stammen die Infotexte zu den Beispieltags?
Anzeige Bild, Zoom-Mechanismus, Einzeichnen von Rechteck |  |  | 3200
Speichern des Tags auf dem Server |  |  | 320
Hints anzeigen |  |  | 160
Prüfe Tags für Gürteltasche: |  |  | 1120
- Nur Ausschnitt anzeigen - Vermutlich aus Platzgründen (oder nur auf Smartphone) nur ein Tag anzeigen - Weitere Option „Falsch – ich will das korrigieren“
5280
Screen 1/2 A [Seite 10]:
Anzeige Ergebnis |  |  | 320
Übereinstimmung/Abweichung zu Bewertung des Tags verrechnen |  |  | 640
Bonuspunkte für Benutzer/andere Benutzer vergeben |  |  | 640
1600
Screen 1/2 B [Seite 11]:
Freunde einladen: Link direkt auf dieses Tag |  |  | 320
[Weitere F2T]: Link auf ein weiteren Eintrag, den noch niemand getagt hat | 3
Informiere mich, wenn weiterer Nutzer tagt: Benutzer erhält dann eine E-Mail mit einem Link auf einen weiteren Screen (siehe unten „Weitere Screens“). Die E-Mail muss eine Opt-Out-Möglichkeit für dieses Tag oder für alle E-Mails enthalten. | 8 |  | 3520
3840
Screen 2 [Seite 12]:
Aufklappbarer Baum von Objekten ; ein Objekt kann gewählt werden. |  |  | 1440
Anschließend wird ein Filter gesetzt, so dass statt eines zufälligen Angebots von Tags mit diesem Objekt erscheinen; es geht weiter mit Screen 1. Der Filter wird zurückgesetzt, wenn über die Startseite oder das Menü eine andere Option gewählt wird. Der Filter kann nicht mit dem Regionen-Filter kombiniert werden. |  |  | 1280
2720
Screen 3 [Seite 13]
Die Karte ist eine zoombare Grafik auf der Elemente verlinkt werden können. Die Links werden fest eingebaut, sie basieren nicht auf Daten aus REALonline. Durch die Auswahl wird ein Filter gesetzt, so dass statt eines zufälligen Angebots von Tags mit diesem Objekt erscheinen; es geht weiter mit Screen 1. Der Filter wird zurückgesetzt, wenn über die Startseite oder das Menü eine andere Option gewählt wird. Der Filter kann nicht mit dem Regionen-Filter kombiniert werden. |  |  | 960
960
Screen 4 [Seite 14]:
Über einen aufklappbaren Baum kann eine Institution ausgewählt werden. (Die verfügbaren Institutionen, für die es Bilder gibt, werden von REALONLINE geliefert.) | 14
Auf separater Seite: Die Bilder der gewählten Institution, zu denen es Informationen in der App gibt, werden angezeigt. | 10
Screen 4/2 [Seite 15]:
Infoseite zu einem Objekt und dessen Tags |  |  | 1760
Anstelle einer Liste von Blog-Posts wird lediglich ein Text angezeigt, der von allen berechtigten Personen verändert werden kann. Der Button „Historie angezeigen“ entfällt entsprechend. Es wird nicht angezeigt, wann oder von wem die Information zuletzt geändert wurde. | 5
Ein Bild eines Lageplans wird angezeigt und kann durch alle berechtigten Personen ausgetauscht oder gelöscht werden. | 5
Ein Link zur Webseite des Museums kann durch alle berechtigten Personen eingetragen werden. Dieser wird anderen Benutzern als Button angezeigt. | 2
1760
Weitere Seiten
Registrierung / Anmeldung / Registrierung bestätigen / Passwort vergessen / Vergessenes Passwort setzen | 12 |  | 1280
Bestenliste | 5 |  | 1280
Screen 1/2 B (unterer Teil) [Seite 11 unten]: Ein weiterer Benutzer hat getagt | 8
2560
Gesamt |  |  | 28480
Voraussetzung für fristgerechte Fertigstellung: Lieferung von REALonline-Exportdaten bis 31.01.